## Sheet1
no | Unit | Hasil | Remark | Aksi | Kajian
1 | Display | RTC dari Nextion | sudah benar | solved | -
|  | penyeragaman warna dengan caller picker | beberapa bagian | perlu diupdate | minor
|  | Menambahkan estitaka seni dalam membuat tombol, misalkan shape | beberapa bagian | perlu diupdate | minor
|  | Pengaturan brignest jangan dibuat sampai nol(0), lakukan minimal 10 | beberapa bagian | perlu diupdate | minor
2 | Bagian temperatur | tampilan sensor diperlukan untuk dibagi 10 lagi | beberapa bagian | perlu diupdate | minor
3 | Grafik Temperature trend | Melakukan update tampilan grafik | beberapa bagian | perlu diupdate | minor
4 | Grafik Radiant warmer | Melakukan update tampilan grafik | beberapa bagian | perlu diupdate | minor
5 | Sensor Airspeed | modul dibuat ERSA (hardware sudah 80%) | sensor Airspeed | masih menunggu dari ERSA, belum bisa ditest disistem | Major
6 | Sensor Sound level | modul dibuat ERSA | Sensor sound level | masih menunggu dari ERSA, belum bisa ditest disistem | Major
7 | Kabel | Kabel sensor HTU11G ke konektor | sudah benar | solved | -
|  | kabel konektor ke pin 4 | kabel harus flexybel | diganti saat maspro | minor
8 | Konektor | masih mencari yang sesuai | konektor sensor | diganti saat maspro | minor
9 | Menggunakan baterai pack | baterai dibuat compact | Baterai pack | diganti saat maspro | minor
10 | Jalur PCB NEXTION perlu di twist | update jalur PCB | update PCB | diganti saat maspro | minor